## Slide 1: アジャイル開発向けモデル取引・契約書 ～受発注者が協調したアジャイル開発でDX推進～
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
社会基盤センター
山下 博之
2021年10月11日
IPAデジタルシンポジウム

## Slide 2: 背景：DX推進とアジャイル開発と契約
ユーザ企業・ベンダ企業双方がアジャイル開発の特徴を理解した上で、相互にリスペクトし、密にコミュニケーションしながらプロダクトのビジョンを共有して開発を進める
アジャイル開発の採用にあたっては、以上の特徴を踏まえて適切な契約のもとに開発を行うことが重要
DX推進の核となる情報システムの開発
技術的実現性やビジネス成否が不確実な状況でも迅速に開発を行い、運用時の技術評価結果や顧客の反応に基づいて素早く改善を繰り返す，仮説検証型の
アジャイル開発が有効

## Slide 3: アジャイル開発の理解促進のために

## Slide 4: 理解を促進するための仕組み（構成）
モデル契約書だけでは理解が得られないことを懸念 （この契約さえ結べばベンダがうまくやってくれる→×）
検討WGからのメッセージ（思い） →とにかくアジャイル開発の共通理解が重要！
契約前チェックリスト →本当にアジャイル開発をする準備ができているか、事前に確認してもらう
アジャイル開発進め方の指針 →スクラムによる開発の進め方について、当事者間で認識合わせをしてもらう
モデル契約書（解説）
→解説で内容を説明（全体解説と逐条解説）

## Slide 5: 契約前チェックリスト
項目 | （契約に際しての）チェックポイント
1. プロジェクトの 目的・ゴール | プロジェクトの目的（少なくとも当面のゴール）が明確であるか
 | ステークホルダーの範囲が明確になっているか
 | 目的についてステークホルダーと認識が共有されているか
2. プロダクトの ビジョン | 開発対象プロダクトのビジョンが明確であるか
 | プロダクトのビジョンについてステークホルダーと認識が共有されているか
3. アジャイル開発 に関する理解 | プロジェクトの関係者（スクラムチーム構成員及びステークホルダー）がアジャイル開発の価値観を理解しているか
 | プロジェクトの関係者がスクラムを理解しているか
4. 開発対象 | 開発対象がアジャイル開発に適しているか
 | １チーム（最大で10名程度）の継続的対応にて、開発可能な規模であるか
5. 初期計画 | プロジェクトの初期計画が立案されているか
 | プロジェクトの基礎設計が行われているか
 | 完了基準、品質基準が明確になっているか
 | 十分な初期バックログがあるか（関係者間で初期のスコープの範囲が合意できているか）
6. 契約に関する理解 | 本契約が準委任契約であることを理解しているか
7. 体制（共通） | ユーザ企業とベンダ企業の役割分担を理解しているか
 | 今回のプロジェクトにおける体制を理解しているか
8. ユーザの体制 | 適切なプロダクトオーナーを選任し、権限委譲ができるか
 | ユーザ企業としてプロダクトオーナーへの協力ができるか
9. ベンダの体制 | アジャイル開発の経験を有するスクラムマスターが選任できるか
 | 必要な能力を有する開発チームを構成できるか
 | 開発チームを固定できるか
円滑な開発のための条件の充足性を事前に確認

## Slide 6: モデル契約（契約書のひな型）の概要

## Slide 7: 想定する開発のプロフィール
項目 | 想定
ユーザ企業の準備 | 経営上のニーズや解決すべき課題（プロジェクトの目的）、開発対象プロダクトのビジョンが明確
ユーザ企業の知識 | アジャイル開発及びスクラムに関する基礎的な理解あり
契約 | 単一の準委任契約
開発手法 | スクラム
開発体制 | 単一のスクラムチームであり、プロダクトオーナーはユーザ企業が、スクラムマスターはベンダ企業がそれぞれ選任
開発チーム | ベンダ企業のみ、又はベンダ企業とユーザ企業の混成
開発規模 | 1つのスクラムチームで開発できるような、比較的小規模なもの
開発の進め方 | 「アジャイル開発の進め方」* をベースとした「アジャイル開発進め方の指針」による
開発プロセス | 初期開発～運用時の開発。開発に入る前にプロダクトオーナーと開発チームの間で協議を行い、初期バックログを作成
開発期間 | 有期（必要に応じて延長）
システム稼働環境 | 特に限定しない
* 「アジャイル開発の進め方」 https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itssplus.html#section1-4

## Slide 8: モデル契約書(契約書ひな型)の特徴(1/2)
●準委任契約を前提
アジャイル開発の特徴からすれば、あらかじめ内容が特定された成果物を予定したとおりに完成させることに対して対価を払う請負契約よりも、業務を受託したベンダ企業が専門家としての注意義務を果たしながら業務を遂行することそれ自体に対価を支払う準委任契約の方が馴染み易い
●スクラムを前提
スクラムチームの構成員（プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者）の役割やバックログの作成、変更等といったアジャイル開発特有の内容の規定
●両当事者が認識合わせを行うための開発の進め方は「別資料」で
アジャイル開発方式の詳細は、契約書本文ではなく、別資料に記載し参照
サンプルとして「アジャイル開発の進め方の指針」を用意
アジャイル開発特有の概念やプロセスを契約に反映
契約で規定することによりアジャイル開発の柔軟さや自律性が損なわれないよう配慮

## Slide 9: モデル契約書(契約書ひな型)の特徴(2/2)
●問題解消協議へのエスカレーション
相手方の業務従事者（プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者）がその役割を十分に果たさない場合や、スクラムチームの体制に不足がある場合など、プロジェクトの遂行が困難となる問題が生じ、スクラムチーム内での解消が困難な場合には、相手方に対してスクラムチーム以外の責任者も含めた問題解消のための協議を求める
●２段階の変更手続き
- 開発対象の大枠を変えない程度の変更：バックログの追加・変更というアジャイルプロセスの中で実施
- 開発対象の大枠の変更：契約内容の変更として変更管理手続きの対象となり、スクラムチーム以外の責任者も含めた変更協議を行い書面で変更合意書を締結
●個別具体的内容は「別紙」で
- 本契約の当事者となるユーザ企業及びベンダ企業の権利義務に関する規定は、契約書本体に列挙
- （一部のオプション条項を除き）個別具体的な案件の内容に合わせて取り決める必要がある部分は、別紙に記載

## Slide 10: 契約書のひな型（本文）
第1条（目的）
第2条（アジャイル開発方式）
第3条（体制）
第4条（発注者の義務）
第5条（受注者の義務）
第6条（変更管理）
第7条（問題解消協議）
第8条（契約期間及び更新）
第9条（文書作成）
第10条（実施業務の確認）
第11条（委託料及び支払方法）
第12条（発注者が受注者に提供する資料等及びその返還）
第13条（再委託）
第14条（秘密情報の取扱い）
第15条（個人情報の取扱い）
第16条（特許権等の帰属）
第17条（著作権の帰属）
第18条（第三者ソフトウェアの利用）
第19条（FOSSの利用）
第20条（知的財産権侵害の責任）
第21条（損害賠償）
第22条（解除）
第23条（権利義務譲渡の禁止）
第24条（協議）
第25条（和解による紛争解決・合意管轄）
アジャイル開発に関わる条項
一般的条項

## Slide 11: 契約書のひな型（別紙）
本プロジェクト
開発対象プロダクト
スケジュール
体制（スクラムチーム構成）
会議体
本件業務の内容及び役割分担
本契約の有効期間
委託料及び支払方法
・ユーザ企業が、開発するプロダクトを用いてどのような目的を達成したいのかを記載
・ユーザ企業内のステークホルダー及びベンダ企業との間で達成すべきゴールについて認識を共有
マイルストーンレベル
各社の業務体制：
役割（プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者、等），求められる経験・スキル，想定人数・稼働率，基準単価
会議名（例：スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ、バックログリファインメント）、開催日、会議目的、備考
・下請法が適用される場合の対応
・インセンティブとしての成果報酬型を採用する場合には，ここに記載
開発対象とするプロダクトの大枠を記載
個別具体的な案件の内容に合わせて取り決める必要がある部分を記載
別紙にも法的拘束力あり

## Slide 12: 第1条（目的）
・アジャイル開発方式
・準委任
アジャイル開発の特徴*から、準委任契約が馴染みやすい
      - 請負契約 ：あらかじめ内容が特定された成果物を予定した通りに完成
      - 準委任契約：専門家としての注意義務を果たしながら業務を遂行することを義務付ける
(注) 受任者であるベンダ企業には、契約の本体及び別紙で定められた範囲内で、誠実に自らの役割を果たしてプロダクト開発を進める善管注意義務
(参考) 請負契約のリスク
① 対価（見積り時に固定）と実際（やってみて）の工数が大きく乖離するリスク
② ユーザ企業とベンダ企業の利害（変化への対応意識）が対立するリスク
(参考) 請負契約を用いる場合の注意点
・仕様確定部分に限定して契約、等
* 開発プロセスの中で、開発する機能の追加・変更や、その優先順位の変更が生じる
  → 当初は開発予定となっていた機能も、ビジネス環境の変化やユーザ企業内部のニーズの変化等に応じ、プロダクトの内容に責任を持つユーザ企業の判断で開発対象から外す
  → プロダクトを一旦リリースした後も、利用者からのフィードバックに対応する等して、さらなる機能追加や改善が行われる

## Slide 13: 第2条（アジャイル開発方式）
◆アジャイル開発方式の詳細は、当事者やプロダクトの特性に応じて差違がある
→ 契約書本体に明記して固定せず、「アジャイル開発進め方の指針」に記載
◆共通する基幹的な要素は、契約書本体で明確に定めておくべき
・第1項 アジャイル開発方式…スクラム
・第2項 開発対象プロダクト…別紙記載
・第3項 プロダクトバックログの作成…要求事項（機能要件、非機能要件）
・第4項 プロダクトバックログの変更…権限・責任はユーザ企業、提案・協議は誰でも
・第5項 スプリントバックログの作成…スプリント、合意内容を記録
・第6項 アジャイル開発進め方の指針…契約書本体と同様の拘束力は持たせない*
(参考) ユーザ企業によるプロダクトバックログの作成
・プロダクトオーナーが開発チームと協議
・ベンダ企業や外部コンサルタントとの間で契約を締結し、ワークショップ等を実施
(参考) プロダクトバックログに含める非機能要件の例
・セキュリティ要件 … ベンダ企業に善管注意義務
・リファクタリング
・文書（仕様書等）作成 → 第9条
* 紛争に発展した場合には、契約書本体及び別紙の記載と併せて、当該指針が進め方に関する当事者の意思を合理的に解釈するための指針としても機能

## Slide 14: 第3条（体制）
・第1項 役割分担と協力義務…別紙記載
・第2項 業務従事者の選任…別紙記載の体制に基づく
・第3項及び第4項 実施責任者の選任、業務従事者に対する指揮命令…
  - ユーザ企業・ベンダ企業が、各々、実施責任者（例：PO・開発者の一人が兼任）を選任
  - 指示、要請、依頼等の連絡は、各企業の実施責任者を介する（自らの業務従事者に対し、業務の遂行、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行う）
・第5項 業務従事者の交代…通知と引継ぎ
(参考) 偽装請負 → 別途解説
・アジャイル開発で想定される様々なコミュニケーションが、「業務の遂行に関する指示その他の管理」に該当するか否か？
(参考) 「実施責任者」についての議論
・実施責任者の業務量が多い場合や、現場に不在となる場合にも対応できるよう、主たる実施責任者に追加してサブの実施責任者を選任することも考えられる
・アジャイル開発の開発チームでは、各メンバが互いに対等な関係で提案や助言を行い合うことで開発を進めるため、そうした提案や助言まで「実施責任者」を通さなければならないとすることは、アジャイル開発の実態にそぐわないのではないか？

## Slide 15: 第4条（発注者の義務）
・第1項 準委任契約に基づく義務…情報提供、意思決定
・第2項 プロダクトオーナーの選任…発注者（ユーザ企業）がPOを選任
・第3項 プロダクトオーナーの役割…POへの権限移譲、POの行為責任はユーザ企業に
  ① スクラムチームに対して開発対象プロダクトのビジョンや意義を示し、開発対象プロダクトの価値を最大化するよう努めること
  ② プロダクトバックログの作成及び優先順位の変更を行うこと
  ③ 出席を要する会議体に出席すること
  ④ 開発対象プロダクト（開発途中のものも含む。）に対するステークホルダー（開発対象プロダクトの利用者、出資者等の利害関係者）からのフィードバックを提供すること
  ⑤ 開発対象プロダクトの完成確認及びプロダクトバックログに含まれる個々の要求事項の完了確認を行うこと
  ⑥ 本件業務を遂行するために受注者が必要とする情報提供及び意思決定を適時に行うこと
  ⑦ 本件業務が円滑に遂行されるよう、ステークホルダーとの調整を行うこと
(参考) PO補佐
・ユーザ企業がアジャイル開発に慣れておらず、社内にPOの役割を全うできる人員がいない場合には、ベンダ側にPO補佐の人員を出してもらい、補助してもらう
・ユーザ企業が主体的に開発対象の管理・変更に関わる必要があるため、プロダクトに対して責任を持つPOの職務自体をベンダ側に委ねるべきでない（責任はユーザ企業のまま）

## Slide 16: 第5条（受注者の義務）
・第1項 準委任契約に基づく義務…善管注意義務、プロダクトの完成義務は負わない
・第2項 開発対象プロダクトの価値を高めるべく努める義務…アジャイル開発特有
プロダクトバックログの内容及び優先順位に関する助言
開発スケジュールの見通し、開発対象プロダクトの技術的なリスクに関する説明、等
・第3項 スクラムマスターの選任
・第4項 スクラムマスターの役割…業務の円滑遂行、SMの行為責任はベンダ企業に
(参考) プロジェクトマネジメント
・あくまでスクラムチーム全体で行われるもの、ベンダ企業だけが責任を負うわけではない
(参考) 契約不適合（旧民法における、瑕疵担保）責任
・開発対象プロダクトの不具合、セキュリティ等の非機能要件の不備等に対しても、ユーザ企業はベンダ企業に対して、成果物に関する契約不適合責任を追及できない
・問題がベンダ企業の善管注意義務違反によるものである場合には、ユーザ企業はベンダ企業に対して損害賠償請求をすることができる
(参考) 善管注意義務
・情報システムやソフトウェアに関する専門家として通常要求される水準に見合う仕事
・ユーザ企業による適切な判断・決定の支援に必要な情報の提供（開発対象プロダクトの内容を決するプロダクトバックログの項目やその優先順位を検討する際の、専門家の観点からの助言、開発スケジュールの見通し、対象プロダクトの技術的リスクに関する説明）

## Slide 17: 第6条（変更管理）
・第1項 変更協議の申入れ…書面で開催要請
・第2項 協議の応諾…速やかに応じる
・第3項 協議の実施…変更の目的、対象、可否、影響等を、誠実に検討
・第4項 協議の出席者…双方の責任者等が出席、相手方出席者の要請可
・第5項 変更合意書…双方の記名押印により有効
・第6項 解除…一定期間で合意に至らない場合、書面による通知で契約解除、委託料の支払い
・第7項 損害賠償…損害賠償請求可
・第8項 進め方の指針の変更…スクラムチームの合意により変更可、署名付き議事録作成
(参考) 連絡協議会
・大規模な開発を行うような場合で、プロジェクト全体の進捗確認やリスク管理を行うために必要な場合には、定例の連絡協議会を設置することも考えられる
準委任契約であり、別紙で定める開発対象プロダクトの範囲内で、開発する機能の追加・変更や、その優先順位の変更が柔軟に行われるものの、
契約書本体又は別紙の記載内容を変更せざるを得ないような事態を想定
(参考) 解除に関する議論
・一方的な都合による解除をを許容するのではなく、合理的な理由が必要ではないか？
・解除の可否が不明確となりプロジェクトが膠着状態となることは避けるべき
・既に当事者間の信頼関係が失われている状況では、正常な開発の継続は困難

## Slide 18: 第7条（問題解消協議）
スクラムチーム内では解消が困難な、
プロジェクトの円滑な遂行に影響する問題*の発生を想定
・第1項 問題解消協議の申入れ…書面で開催要請
・第2項 協議の応諾…速やかに応じる
・第3項 協議の実施…誠実に
・第4項 協議の出席者…双方の責任者等が出席、相手方出席者の要請可
・第5項 解除…一定期間で合意に至らない場合、書面による通知で契約解除、委託料の支払い
・第6項 損害賠償…損害賠償請求可
* 例えば、プロダクトオーナー等の人選に問題があり、本来果たすべき役割が果たされないためにプロジェクトの進行が停滞すること

## Slide 19: 第8条（契約期間及び更新）
一般の契約と同様
アジャイル開発の場合、初期リリース後の運用中の継続的開発の場合、等
（DevOps）
(参考) 契約期間の考え方
・リスク低減のため、契約期間をあまり長くしない

## Slide 20: 第9条（文書作成）
仕様書等の開発対象プロダクトに係る文書の作成を求める場合には、
要求事項の一つとしてプロダクトバックログに加える
(参考) アジャイル開発における文書作成
・プロダクトの内部構成の把握や将来的なメンテナンス等のために必要な設計書等を作成
・要求事項の一つとしてプロダクトバックログに加え、作成に必要な時間を明示的に確保
・一通りの開発が終わった段階でまとめて作成する方法や、文書作成専任の業務従事者を置いて開発と並行して文書作成を行う方法、等

## Slide 21: まとめ
・ユーザ企業・ベンダ企業双方がアジャイル開発の特徴を理解した上で、価値の高いプロダクトの開発を目指して，両者が緊密に協働しながら適切に開発を進めることが重要
・アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」（2020年3月にIPAが公開）を紹介
・準委任契約，スクラム前提，契約書本体・別紙及び進め方の指針の3部構成，等が特徴
詳細は，IPAホームページをご覧ください：
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html

## Slide 22: ご清聴，ありがとう ございました
https://www.ipa.go.jp/ikc/index.html

## Slide 23: 付 録

## Slide 24: モデル契約の変遷
1.1版
情報システム・モデル取引・契約書
第一版
民法改正を踏まえた、第一版の
見直し整理反映版
情報システム・モデル取引・契約書
第二版
追補版
ウォーターフォール型開発向け
アジャイル型開発向け
AI応用システム開発向け
重要インフラ・企業基幹システムの受託開発
パッケージ利用の中堅企業/自治体等システムの受託開発
追補版
追補版
2007年4月（経産省）
2019年12月（IPA）
2020年12月（IPA）
2008年4月（経産省）
アジャイル
開発版
非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書
2020年3月（IPA）
2012年3月（IPA）
AI・データの利用に関する
契約ガイドライン
2018年6月（経産省）
2019年12月
★DXレポート*
2018年9月
* https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html
～PoC～
民法改正以外の論点
▲
改正民法施行
2020年4月

## Slide 25: ＤＸとアジャイル開発
DXの定義（「DX推進ガイドライン」＊）
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
* デジタルトランスフォーメションを推進するためのガイド（DX推進ガイドラン）を取りまとめました． 2018年12月12日．
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html
DX推進の核となる情報システムの開発
技術的実現性やビジネス成否が不確実な状況でも迅速に開発を行い、運用時の技術評価結果や顧客の反応に基づいて素早く改善を繰り返す，仮説検証型の
アジャイル開発が有効
顧客視点
継続性

## Slide 26: アジャイル開発と契約
ユーザ企業・ベンダ企業双方がアジャイル開発の特徴を理解した上で、価値の高いプロダクトの開発を目指して両者が緊密に協働しながら適切に開発を進める
相互にリスペクトし、密にコミュニケーションしながらプロダクトのビジョンを共有して開発を進める
双方が、ウォーターフォールモデルを中心とする伝統的なシステム開発のスタイルにとらわれることなく、場合によっては開発に関する考え方や当事者の役割分担を大きく見直しながら、アジャイル開発に適した体制を構築
アジャイル開発の採用にあたっては、以上の特徴を踏まえて適切な契約のもとに開発を行うことが重要

## Slide 27: モデル契約の構成と利用イメージ
別紙
進め方の指針
本体
別紙
開発の進め方
個別の状況
解説類
参考
＜モデル契約＞
＜実際の契約文書＞
＜契約プロセス＞
チェックリスト
ノウハウ事例
本体
全体解説
条項解説
カスタマイズ
モデル契約の
本体，別紙，進め方の指針に記載する事項：
標準的な開発モデル・前提条件に対応した，1つのひな型
解説に記載する事項：
各条項の趣旨説明、適用の具体例、適用に際しての留意点の他、モデル契約の想定から外れる場合における対応の在り方，など
注) “開発の進め方”とは，当該開発におけるアジャイル開発の進め方等について，受発注者間で認識を合わせるため，契約書本体から参照される文書．たとえば，社内開発標準などを使うことができるし，本モデル契約の「進め方の指針」を加筆・修正して使うこともできる．
メッセージ

## Slide 28: 契約の前にアジャイルへの理解を深める
DX対応モデル契約見直し検討WGからの「メッセージ」
事例のヒアリング等を進める中で、アジャイル開発が失敗してトラブルになる原因は、例えばプロダクトオーナーが適切に職責を果たさず開発が停滞するなど、（とりわけユーザ側に）アジャイルに関する正しい理解がないままに開発を進めていることにあるということがよく聞かれた。アジャイル開発を普及させるには、契約の適正化とともに、アジャイル開発が適する条件やその適切な進め方そのものに関する理解を得るための啓発が重要である。
→モデル契約と合わせて、アジャイル開発に対する理解を深めるための啓発メッセージも発信していく。

## Slide 29: 契約時の事前確認（チェックリスト）
契約を締結する前にチェックを行い、不足があれば対応策を講じる
・アジャイル開発を円滑に進めるため、契約締結に先立ち、開発のための条件の充足性を確認し、不足部分はそれを補うための対策を実施
  - プロジェクトの目的・ゴールは明確か
  - 開発対象プロダクトのビジョンは明確か
  - ユーザ企業及びベンダ企業がそれぞれアジャイル開発の内容を理解しているか
  - 開発対象プロダクトが真にアジャイル開発に適したものであるか
  - 開発にあたり必要な初期計画ができているか
  - 開発のために必要な体制を整えることができるか，等
円滑な開発のための条件の充足性を事前に確認するためのチェックリストを提供

## Slide 30: アジャイル開発進め方の指針
アジャイル開発の進め方について、指針として参照
・アジャイル開発においては、進め方を固定してしまうのではなく、スクラムチームが自らの特性やプロジェクトの内容に合わせて最適な進め方を模索し、柔軟かつ自律的に改善を行っていくことが推奨
・アジャイル開発の捉え方も派生的な部分については企業によって異なり、企業ごとの創意工夫が加えられていることが想定
→ 契約において進め方を明記し、固定してしまうことは、アジャイル開発の柔軟さや個別性を減殺
← 開発の進め方の基本的な部分は、あらかじめ両当事者の認識を合わせておかなければ、円滑な進行ができず、トラブルになる恐れ
両当事者が認識合わせを行うための資料として進め方指針を用意
・進め方に関する両当事者の認識を共有するためのもの
・進め方に関する契約の解釈時に、当事者の合理的な意思を推測させるもの
●基本的な内容を入れたサンプルを提供
→ 必要に応じてプロジェクトごとにカスタマイズ
→ 各社がこれに類するもの（例：アジャイル開発標準）を既に保有していれば、それに差し替え

## Slide 31: モデル契約で 想定する開発のプロフィール
項目 | 想定
ユーザ企業の準備 | 経営上のニーズや解決すべき課題（プロジェクトの目的）、開発対象プロダクトのビジョンが明確
ユーザ企業の知識 | アジャイル開発及びスクラムに関する基礎的な理解あり
契約 | 単一の準委任契約
開発手法 | スクラム
開発体制 | 単一のスクラムチームであり、プロダクトオーナーはユーザ企業が、スクラムマスターはベンダ企業がそれぞれ選任
開発チーム | ベンダ企業のみ、又はベンダ企業とユーザ企業の混成
開発規模 | 1つのスクラムチームで開発できるような、比較的小規模なもの
開発の進め方 | 「アジャイル開発の進め方」* をベースとした「アジャイル開発進め方の指針」による
開発プロセス | 初期開発～運用時の開発。開発に入る前にプロダクトオーナーと開発チームの間で協議を行い、初期バックログを作成
開発期間 | 有期（必要に応じて延長）
システム稼働環境 | 特に限定しない
* 「アジャイル開発の進め方」 https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itssplus.html#section1-4

## Slide 32: モデル契約で 想定する開発の対象範囲
プロジェクト
立上げ
運用＆開発
第1反復
テスト
開発
要求
第n反復
テスト
開発
要求
・・・
第1リリース
・・・
第1反復
テスト
開発
要求
第n反復
テスト
開発
要求
・・・
第nリリース
要求
(初期バックログ
作成)
初期開発(MVP開発)
スクラムチーム
開発の流れ
体制
事業部門チーム
対象範囲
運用チーム
プロジェクト立上げ時にスクラムチームを編成し、ユーザ側の事業部門内のチームと連携を図りながら、開発を進めていく。第1リリース後、運用チームを編成し、スクラムチームと連携しつつ、継続的にリリースする。
（MVP開発：実用最小限のプロダクト（Minimum Viable Product）を開発すること）
・・・
「プロジェクト立上げ」~「初期開発」及び「運用＆開発」（ただし、開発部分のみ）の範囲
Notes: 32
32

## Slide 33: モデル契約で 想定する開発体制
ステークホルダー （利害関係者）
スクラムチーム
開発チーム
スクラムマスター
プロダクト
オーナー
社内
（営業部門、事業責任者など）
社外
（顧客やユーザ）
ヒアリング
調整・交渉

## Slide 34: モデル契約で 想定するスクラムチームの体制
 | 役割（ロール） | ユーザ 企業側 | ベンダ 企業側 | 補足
スクラムチーム | プロダクトオーナー | ○ |  | プロダクトオーナーはユーザ企業側がアサインする。
 | スクラムマスター |  | ○ | スクラムマスターはベンダ企業側がアサインする。
 | 開発チーム | ○ | ○ | 開発チームはプロジェクト特性に応じて双方からアサインする。（ユーザ企業側からのアサインがないこともある。）
スクラムチームの体制は、
ユーザ企業側とベンダ企業側で役割（ロール）を分担して構築

## Slide 35: モデル契約で 想定するスクラムの概要
タスク
繰り返し
プロダクトバックログ
スプリント
スプリントバックログ
リリース判断可能な
インクリメント
１．スプリント
プランニング
２．開発業務
３．デイリースクラム
毎日の繰り返し
４．スプリント
レビュー
５．スプリント
レトロスペクティブ
６．プロダクトバックログリファインメント
プロセスの コンセンサス | アジャイル開発の進め方（下記内容）や役割分担について理解し、合意する。
プロダクトの コンセンサス | スクラムチーム（ユーザ、ベンダを含む）内で、各メンバーの専門知識や経験に基づき、開発対象プロダクト内容あるいは開発手法等（ビジネスニーズ、ユーザビリティ、技術的実現性、開発規模/期間見積もり、等）に関する情報交換、意見交換等のコミュニケーションを自由に行いながら、プロダクトバックログからスプリントバックログを抽出・作成し、合意する。その後、バックログの内容を開発タスク群に分割する。
自律的な ワーク | 開発チームの各メンバーは、開発ボードに掲示された未着手の開発タスク群のうちから、自身の得意分野や経験等を考慮しつつ、自発的に1個を選択し、開発を行う。各メンバーは開発終了後、同様に、次の開発タスクを選択し、開発を行う。 開発タスクがなくなるまで、あるいはイテレーションの期間が終了するまで、上記を繰り返す。
例外対応 | 開発中に問題が生じた場合には、スクラムチーム内で話し合い、その解決に努める。チーム内での解決が困難と判明した場合には、上位会議体にエスカレーションする。
1 | スプリントプランニング | プロダクトバックログから今回のスプリントで扱うバックログを抜き出し、タスクに分解。タスクを時間で見積もり、スプリントバックログを決定。
2 | 開発業務 | コーディング作業だけでなく、スプリントバックログを完了させるための幅広い作業の集合体。
3 | デイリースクラム | 開発チームが全員の活動状況を共有。毎日短時間(15分)で、チームメンバーが、①昨日やったこと、②今日やること、③困っていること、を順に確認。
4 | スプリントレビュー | スプリントの終了時、プロダクトオーナー出席のもと、出来上がったプロダクトをデモンストレーション。
5 | スプリントレトロスペクティブ（ふりかえり） | スプリントレビュー後に、今回のスプリントを振り返り、要改善点を確認。
6 | プロダクトバックログリファインメント | 次回以降のスプリントに向け、プロダクトバックログ項目を見直し。
プロダクトオーナー
何を開発するか決める人
スクラムマスター
スクラムプロセスをうまく回し、生産性を高めることに責任を持つ人
開発チーム
実際に開発業務に携わる人々
ステークホルダー
プロダクトの利用者、出資者などの利害関係者
役割（ロール）
スプリント：
1から4週間の時間枠（タイムボックス）で、予定されている機能が完成できなくても延長されることはない。
スプリントバックログ：
そのスプリント期間中に行うタスクのリスト
プロダクトバックログ：
プロダクト（製品）へ追加する要求（ストーリー）のリスト。プロダクトオーナーが管理し、優先順位付けされている。
リリース判断可能なインクリメント：
一回のスプリントにおける成果。スプリント終了時に、「リリース判断可能」の状態。
＜開発を進める際の基本的な行動＞
環境変化
ステークホルダの
判断を経て更新
要件
リリース